## 元素大作战构架与参考
元素大作战框架结构图
界面示意图
主界面 | 充值和兑换界面
选择英雄界面 | 战斗界面
美术风格参考
角色设定——我们只有法师一种职业
场景风格参考——需要一个10人PK的竞技场，有障碍物做阻挡
特效风格参考——元素火、水、雷、土作为基础元素，2种元素组合还有6种，一共10种特效攻击

## 工作量统计
工作量统计 | 分工 | 工作内容 | 耗时（工作日） | 合并工作日
策划部 | 策划 | 游戏框架及玩法设定 | 2 | 15 |  | 备注(付费点): 1.商城中角色购买 2.商城中血瓶道具购买(单场战斗使用数量有限制) 3.战斗时死亡买活(无次数限制) 4.技能特效购买(待议) 5.游戏中接入广告 6.名字显示（文字花边、特效）
|  | 账号登录与角色创建 | 1
|  | 角色属性文档：角色的攻击力、防御力、HP、暴击、移速、角色特殊属性(类似天赋)、模型、动作等一系列信息 | 1
|  | 地图系统文档：包含地图玩法的出生点、元素刷新点等功能描述 | 1
|  | 匹配竞技系统文档 | 1
|  | 角色操作文档：移动方式、攻击方式、技能组合方式 | 1
|  | 元素技能文档：元素的属性特性、元素技能组合说明 | 5
|  | 地图编辑工作：地图编辑器的各功能描述需求 | 3
|  | 地图道具文档 | 1
|  | 战斗结算文档 | 1
|  | 商城系统文档：商城包含充值、购买角色、购买道具 | 1
|  | 新手引导系统：引导玩家完全最简单操作熟悉 | 3
| 数值 | 角色数值设计：角色相关表建立及数值设计完善 | 10
|  | 元素技能数值设计：战斗相关平衡设置 | 5
|  | 能力成长数值设计 | 5
|  | 经济数值平衡设计：收入产出设计 | 5
程序部 | 后端 | 底层服务器搭建：整个游戏运行逻辑计算使用服务器计算 | 1 | 21
|  | 匹配机制 | 1
| 前端(编辑器) | 地图编辑器设计：出生点、道具生成点、元素碎片生成点、血瓶生成点、路线设计、阻挡设计、弹道穿越阻碍设计、角色穿越阻碍设计、死亡掉落碎片血瓶、场景生成与销毁、玩法目标设计(倒计时)等 | 7
| 前端(界面) | 主界面操作逻辑 | 3
|  | 匹配界面和规则 | 1
|  | 英雄更换与展示，购买 | 1
| 前后端(游戏特色化开发) | 实现角色移动和普通攻击 | 0
|  | 拾取元素碎片对应基础元素的升级与属性加成 | 0
|  | 元素组合改变攻击方式 | 3
|  | 实现不同技能的攻击范围和伤害 | 0
|  | 不同角色属性特性 | 0
| 前后端(角色战场功能) | 角色死亡—掉落元素 | 0
|  | 角色复活—付费复活 | 0
|  | 战斗结算和奖励 | 0
| 前后端(收费) | 商城界面、英雄显示和购买 | 3
|  | 充值和兑换 | 3
| 前端 | 新手引导系统 | 3
| 前后端 | SDK接入 | 10
美术部 | UI | UI—主界面 | 2 | 35
|  | UI—匹配界面 | 1
|  | UI—商城界面 | 1
|  | UI—充值和兑换界面 | 1
|  | UI—英雄更换界面 | 1
|  | UI—战斗界面 | 1
|  | UI—设置界面 | 1
|  | UI—界面图标和道具图标*20 | 4
|  | UI—新手引导提示 | 3
| 场景(外包) | 场景模型—元素碎片*4、场景道具*5 | 3
|  | 场景地图—1到2张竞技场战斗场景 | 15
|  | 场景地图—场景路障*2 | 3
| 角色原画 | 角色—4个不同的法师角色2男2女 | 7
| 角色原画，角色模型动作 | 角色—4个不同的法师角色2男2女 | 7
|  | 动作—移动、死亡、受伤、攻击、待机全套动作*2 | 7
| 特效 | 特效—初始技能攻击特效*1 | 2
|  | 特效—基础元素攻击特效*4 | 2
|  | 特效—元素组合攻击特效*6 | 3
|  | 特效—所有技能命中特效*11 | 6
|  | 特效—出生无敌特效 | 1
|  | 特效—拾取元素和元素升级 | 1
|  | 特效—使用血瓶恢复特效 | 1
|  | 特效—结算时唯一胜利者特效 | 1
|  | 特效—角色死亡和复活 | 1
音效 | 音效(外包) | 背景音乐 | 0 | 0
|  | 界面按键音效 | 0
|  | 攻击音效*10 | 0
|  | 命中音效人物、障碍 | 0
|  | 受击音效 | 0
|  | 拾取元素音效 | 0
|  | 元素升级音效 | 0
|  | 拾取道具音效 | 0
|  | 角色死亡音效 | 0
|  | 角色复活音效 | 0
|  | 结算音效胜利和失败 | 0
|  |  | 总工作日预估 | 50 | 达到上线测试版本要求